ADG GROUP — D2COM / S2B2C PLATFORM

KHUNG PHÂN LOẠI DEALER_ID

Theo Bản Vị & Hành Vi Kinh Tế

Phiên bản làm việc — Pilot 15.000 Dealer_ID — 2026

| Phiên bản | V0.1 DRAFT — Phiên bản làm việc |
| --- | --- |
| Ngày phát hành | 2026-03-23 ¦ Timezone: Asia/Bangkok (UTC+7) |
| Chủ sở hữu | HO / CoE — Vinh Nguyễn (CoE Lead) |
| Phạm vi | 15.000 Dealer_ID Hybrid — Pilot Door B 2026 |
| Tình trạng | DRAFT — chờ CAB micro-approve trước khi team dùng |
| Bảo mật | Internal — Do not distribute externally |

# 0. ĐỊNH NGHĨA DEALER_ID TRONG MÔ HÌNH S2B2C & D2COM

## 0.1 Định nghĩa cốt lõi

Trong hệ điều hành ADG_OS và mô hình S2B2C / D2Com, Dealer KHÔNG được định nghĩa theo cách truyền thống là "đại lý phân phối sản phẩm". Dealer được định nghĩa theo bản vị hành vi kinh tế — tức là theo VAI TRÒ thực sự mà họ đóng trong chuỗi giá trị, không phải theo hình thức pháp lý hay quy mô kinh doanh.

📌 Định nghĩa chính thức — Dealer trong ADG_OS Dealer là một đơn vị kinh tế độc lập, có khả năng sở hữu quan hệ khách hàng tại địa bàn, chịu P&L riêng, và đóng vai trò là NODE vận hành trong chuỗi giá trị S2B2C của ADG — kết nối năng lực sản xuất / cung ứng (S) với nhu cầu thực tế của hộ gia đình / công trình (C), thông qua việc tạo ra, gắn kết và khai thác House_ID như một tài sản dữ liệu bền vững.

Nói ngắn gọn: Dealer không phải người bán hàng cho ADG. Dealer là người vận hành hệ sinh thái ADG tại địa bàn của mình — và được hưởng lợi theo giá trị thực sự tạo ra.

## 0.2 Vị trí Dealer trong mô hình S2B2C & D2Com

Trong cấu trúc S → B → C của ADG, Dealer nằm ở tầng B (Business) — đây là tầng trọng tâm vận hành. Đây không phải vị trí trung gian thụ động mà là node năng động có trách nhiệm chuyển đổi năng lực của S (ADG — nhà sản xuất, nhà cung cấp) thành giá trị thực tế cho C (hộ gia đình, House_ID).

| S — Supplier | ADG Group + các nhà cung cấp vật liệu (S_ID): cung cấp sản phẩm, chuẩn chất lượng, nền tảng dữ liệu, ANC/VAM, và luật chơi. |
| --- | --- |
| B — Business (Dealer) | Dealer_ID: vận hành tại địa bàn — sở hữu khách hàng, quản lý đội thi công, chịu P&L, tạo House_ID data, chịu trách nhiệm cuối. |
| C — Consumer | Hộ gia đình, chủ nhà, House_ID: nhận giải pháp hoàn thiện căn nhà trọn vòng đời, tin tưởng vào uy tín Dealer tại địa bàn. |
| D2Com OS | Nền tảng ADG: ban hành luật, cung cấp công cụ, vận hành registry, đảm bảo Event→Evidence→Reward, không cạnh tranh với Dealer. |

Luồng giá trị chuẩn: ADG (S) → cung cấp sản phẩm + nền tảng → Dealer (B) → kết nối và thực thi tại địa bàn → Khách hàng (C) → tạo House_ID + data → quay về ADG (S) theo vòng lặp dữ liệu khép kín.

## 0.3 Dealer trong S2B2C khác gì kênh phân phối truyền thống?

Bảng so sánh dưới đây là cơ sở để team data hiểu VÌ SAO phân loại Dealer phải dựa trên hành vi kinh tế, không phải doanh số hay quy mô:

| Tiêu chí | Kênh truyền thống (B2B cũ) | Dealer trong S2B2C / D2Com |
| --- | --- | --- |
| Vai trò cốt lõi | Trung gian phân phối thuần túy — mua & bán lại | Node vận hành giá trị — tạo, gắn kết và khai thác House_ID |
| Quan hệ với khách | Sở hữu danh sách liên hệ (tên + số điện thoại) | Sở hữu quan hệ địa bàn + lịch sử vòng đời tài sản (House_ID) |
| P&L | Biên phân phối (margin) cố định từ nhà sản xuất | P&L độc lập nhiều lớp: bán hàng + dịch vụ + thi công + ANC/VAM |
| Trách nhiệm sản phẩm | Chuyển rủi ro về nhà sản xuất hoặc khách hàng | Chịu trách nhiệm cuối với khách hàng — ký bảo hành, xử lý sự cố |
| Vai trò dữ liệu | Không có / không cần ghi chép hệ thống | Là nguồn tạo data House_ID — evidence, event, lịch sử thi công |
| Cơ chế thu nhập | Chiết khấu đơn hàng theo volume | Event→Evidence→Reward: được trả khi có bằng chứng thực sự |
| Mở rộng hệ thống | Tăng trưởng tuyến tính theo số lượng đơn hàng | Tăng trưởng lũy thừa theo network effect House_ID và cộng đồng |

⚠️ Hệ quả trực tiếp cho phân loại Dealer truyền thống (chỉ mua-bán, không tạo data, không chịu trách nhiệm cuối) = TIER C hoặc D trong khung này. Dealer S2B2C thực sự (có địa bàn, có đội thợ, chịu P&L riêng, tạo evidence) = TIER A hoặc B. 15.000 dealer trong Pilot là nhóm HYBRID — đang trên hành trình chuyển từ kênh cũ sang node S2B2C. Nhiệm vụ của phân loại này là xác định ai đã có bản vị và ai cần được nuôi để đạt bản vị.

## 0.4 Dealer_ID trong Identity Spine ADG_OS

Trong Identity Spine của ADG_OS, Dealer_ID là một trong 7 (sẽ là 8 với Job_ID) định danh xương sống. Vai trò kỹ thuật của Dealer_ID được xác định rõ trong Dual Anchor Model:

| Dealer_ID = PAYOUT ANCHOR | Mọi quyết định giải ngân (payout), QC tower, dispute escalation, và training đều phải có Dealer_ID xác nhận. Không có Dealer_ID = không release payout. |
| --- | --- |
| Craft_ID = EVENT ANCHOR | Mọi sự kiện thi công, evidence, và lịch sử chất lượng thợ đều gắn Craft_ID. Không có Craft_ID = event không hợp lệ. |
| Job_ID = BRIDGE | Job_ID hội tụ cả dealer_id + craft_id + house_id. Thiếu 1 trong 3 = Job không hợp lệ trong hệ thống. |
| Dealer ↔ Craft quan hệ | 1 Dealer_ID quản lý N Craft_ID (1-N). Craft_ID không mồ côi — luôn thuộc về một Dealer. Linking table bắt buộc. |
| State machine Dealer_ID | REGISTERED → PILOT → ACTIVE → UST_CANDIDATE → UST_CONVERTED. Pilot trước Active — không tụt lui. |

## 0.5 Đặc thù Dealer-Craft Hybrid — bối cảnh 15.000 Pilot

15.000 Dealer_ID trong Pilot không phải Dealer thuần túy cũng không phải Craft thuần túy. Họ là Dealer-Craft Hybrid — đặc thù riêng của thị trường VLXD Việt Nam: chủ xưởng vừa bán/phân phối vật liệu (vai trò Dealer), vừa có đội thi công riêng hoặc tự thi công (vai trò Craft).

| primary_role | HYBRID — bắt buộc cho toàn bộ 15.000 entity trong Pilot này. Không chọn chỉ DEALER hoặc chỉ CRAFT. |
| --- | --- |
| Tại sao Hybrid? | Vì thực tế vận hành không thể tách rời: cùng một chủ xưởng vừa bán cửa (Dealer) vừa có thợ lắp đặt (Craft). Tách ra là mất thực tế. |
| Dual ID bắt buộc | Mỗi Hybrid entity nhận 1 dealer_id + 1 craft_id ngay từ đầu. craft_id có thể PENDING nhưng không được thiếu. |
| Natural Promotion | Khi Craft_ID PENDING có Event thi công với evidence hợp lệ → hệ thống tự promote craft_status → ACTIVE. Không cần admin can thiệp. |
| Lộ trình dài hạn | Hybrid Tier A/B → ứng viên UST_candidate (Door A). Khi đủ điều kiện, Dealer được mời vào vai trò UST/ME chính thức. |

## 0.6 Câu hỏi bản vị — phép kiểm cuối cùng

Trước khi phân loại bất kỳ Dealer nào, team data phải trả lời được câu hỏi này:

❓ Câu hỏi bản vị cốt lõi "Nếu ADG rút ra khỏi thị trường ngày mai, dealer này có tiếp tục tồn tại bằng chính năng lực của mình không?" CÓ → Dealer có bản vị độc lập. Tham gia nền tảng để CỘNG THÊM giá trị, không phải để tồn tại. → Tier A / B. KHÔNG → Dealer phụ thuộc vào ADG để tồn tại. Cần nuôi năng lực trước khi trao quyền. → Tier C / D.

Hàm ý: Dealer có bản vị là đối tác chiến lược dài hạn. Dealer không có bản vị là người dùng nền tảng — cần onboarding và phát triển năng lực, không nên trao quyền ngay. Hai nhóm này cần activation path hoàn toàn khác nhau.

# 1. MỤC ĐÍCH & PHẠM VI

Tài liệu này phục vụ mục đích gì:

- Cung cấp khung phân loại chuẩn hóa cho 15.000 Dealer_ID trong giai đoạn Pilot Door B 2026.

- Giúp team data có đủ logic và tiêu chí để xử lý dữ liệu ngay mà không cần chờ SSOT V0 hoàn thiện toàn trình.

- Thiết lập bộ field tối thiểu, công thức scoring, và quy trình làm việc 5 ngày.

Phạm vi áp dụng:

- 15.000 Dealer_ID đang có trong hệ thống ADG — nhóm này là đối tượng lai: vừa có vai trò Dealer (bán/phân phối), vừa có tiềm năng Craft (có đội thi công hoặc tự thi công).

- Tài liệu này là bản draft làm việc cho team. Mọi thay đổi về định nghĩa, enum, hoặc trọng số phải qua Decision Log + CAB micro-approve.

⚠️ LƯU Ý QUAN TRỌNG — ĐỌC TRƯỚC KHI DÙNG Bản này là DRAFT làm việc. Chưa phải bản LOCK chính thức của SSOT V0. Mọi số liệu phần trăm (tỷ lệ Tier, phân bổ Batch) gắn nhãn [ASSUMPTION] — cần verify qua spot-check thực tế. Dealer_tier có thể thay đổi khi có thêm dữ liệu. Tier không cố định — đây là điểm xuất phát, không phải bản án. Không chia sẻ bản này ra ngoài nội bộ HO/CoE/Data team khi chưa có CAB sign-off.

# 2. BỐI CẢNH — VÌ SAO PHÂN LOẠI THEO HÀNH VI KINH TẾ?

15.000 Dealer_ID này không thuần túy là 'đại lý' hay 'thợ' theo nghĩa truyền thống. Họ là Dealer-Craft Hybrid — đặc thù riêng của thị trường VLXD Việt Nam: chủ xưởng vừa bán vật liệu, vừa có đội thi công riêng. Đây là bài toán không có template sẵn.

Tại sao không phân loại theo quy mô hay doanh số?

- Doanh số có thể tăng giả tạo bằng cách nhận hàng ký gửi hoặc bán phá giá.

- Quy mô (số lượng thợ) không phản ánh được khả năng quản lý và trách nhiệm thực tế.

- Chỉ hành vi kinh tế — đặc biệt là 'ai chịu rủi ro?' — mới phân biệt được 'đối tác thực sự' với 'người dùng thụ động'.

Câu hỏi bản vị cốt lõi: "Nếu ADG rút ra khỏi thị trường ngày mai, dealer này có tiếp tục tồn tại bằng chính năng lực của mình không?"

- Trả lời CÓ → dealer có bản vị độc lập. Tham gia nền tảng để cộng thêm giá trị, không phải để tồn tại. Đây là Tier A/B — đối tác ưu tiên số 1.

- Trả lời KHÔNG → dealer phụ thuộc vào ADG để tồn tại. Cần nuôi năng lực trước khi trao quyền. Đây là Tier C/D.

# 3. KHUNG 9 TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI

Khung sử dụng 9 tiêu chí chia 2 nhóm: 5 tiêu chí gốc đo năng lực hiện tại, và 4 tiêu chí bổ sung đo nền tảng bền vững. Hai lớp kết hợp mới đủ phân biệt đối tác thực sự với người dùng thụ động.

## 3.1 Tóm tắt 9 tiêu chí

Nhóm 1 — 5 tiêu chí gốc [GỐC] (đo năng lực hiện tại):

- C1 C1 — Sở hữu khách hàng bền vững: khách quay lại vì uy tín địa bàn, không phải quan hệ cá nhân thợ.

- C2 C2 — P&L độc lập + dòng tiền tự quản: biết lãi/lỗ từng job, DSO ≤60 ngày, không phụ thuộc ký gửi.

- C3 C3 — Quản lý đội thi công cơ hữu: có ≥2 thợ cố định có thể điều phối SLA, không phải gọi thợ tự do.

- C4 C4 — Trách nhiệm cuối (skin-in-the-game): ký bảo hành danh nghĩa cửa hàng, chịu chi phí trực tiếp.

- C5 C5 — Động lực tham gia có nguồn gốc rõ: chỉ ra được 1 nỗi đau muốn giải ngay (DSO/thợ/khách mới).

Nhóm 2 — 4 tiêu chí bổ sung [MỚI] (đo nền tảng bền vững):

- C6 C6 — Kiểm soát địa bàn vật lý: khách <5km gọi họ đầu tiên — nguồn gốc của moat không thể copy.

- C7 C7 — Kỷ luật dữ liệu: có thói quen ghi chép — signal mạnh nhất dự báo evidence compliance.

- C8 C8 — Kiểm soát chuỗi cung ứng ngược: có thể chủ động chọn/thương lượng với nhà cung cấp.

- C9 C9 — Sức ảnh hưởng cộng đồng: người khác giới thiệu thợ/khách cho họ — hệ số nhân network thực.

## 3.2 Bảng tiêu chí & rubric chấm điểm

Mỗi tiêu chí chấm 0 / 1 / 2 điểm theo signal đo được — không chấp nhận đánh giá cảm tính. Xem chi tiết bên dưới:

| C# | Tên tiêu chí | Trọng số | 0 điểm — Không có | 1 điểm — Một phần | 2 điểm — Đủ chuẩn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Sở hữu khách hàng bền vững [GỐC] | 20% | Không biết / không nhớ tên khách cũ | Nhớ theo quan hệ cá nhân, chưa có danh sách | Có danh sách ≥50 house, % quay lại ≥30%/năm hoặc referral rõ |
| C2 | P&L độc lập + dòng tiền tự quản [GỐC] | 15% | Không biết lãi/lỗ từng đơn hàng | Biết biên LN nhưng DSO >60 ngày | Biên LN >15%, DSO ≤60 ngày, không phụ thuộc hàng ký gửi |
| C3 | Quản lý đội thi công cơ hữu [GỐC] | 15% | Không có đội, tự làm hoặc gọi thợ tự do | Có 1–3 thợ không cố định, gọi theo vụ | Có ≥2 thợ cơ hữu, có thể điều phối lịch job, SLA ổn định |
| C4 | Trách nhiệm cuối — skin-in-the-game [GỐC] | 15% | Đổ lỗi cho nhà sản xuất khi có sự cố | Xử lý bảo hành nhưng đòi hoàn lại từ nhà SX | Ký bảo hành danh nghĩa cửa hàng, chịu chi phí trực tiếp |
| C5 | Động lực tham gia — có nguồn gốc rõ [GỐC] | 10% | Không muốn thay đổi cách làm hiện tại | Quan tâm nhưng chưa chỉ ra lợi ích cụ thể | Chỉ rõ 1 nỗi đau muốn giải ngay (DSO/thợ/khách mới) |
| C6 | Kiểm soát địa bàn vật lý [MỚI] | 10% | Không có vùng địa lý nhất định | Có quan hệ 1 khu vực nhưng không độc quyền | Khách <5km gọi họ đầu tiên không cần quảng cáo |
| C7 | Kỷ luật dữ liệu — khả năng tạo evidence [MỚI] | 8% | Không ghi gì, mọi thứ nằm trong đầu | Ghi chép rải rác Zalo/Excel chưa chuẩn hóa | Có hệ thống ghi chép job/tiền, có thể xuất lịch sử khách |
| C8 | Kiểm soát chuỗi cung ứng ngược (S_ID) [MỚI] | 4% | Mua theo chỉ định nhà sản xuất, không chọn được | Có 2–3 nguồn nhà cung cấp có thể lựa chọn | Chủ động đặt hàng, có thể thương lượng giá/điều khoản |
| C9 | Sức ảnh hưởng cộng đồng (network multiplier) [MỚI] | 3% | Không ai trong nghề biết đến họ | Được vài người trong nghề biết và tin | Người khác giới thiệu thợ/khách cho họ, có thể kéo người mới vào |

# 4. PHÂN TIER — 4 NHÓM DEALER

Điểm tổng hợp 9 tiêu chí quyết định Tier. Tier xác định activation path, quyền truy cập, và Batch Pilot.

| TIER A — NODE ≥75 điểm Đủ điều kiện ứng cử UST. Dealer có bản vị độc lập thực sự. Ưu tiên số 1 trong Pilot. | TIER B — HUB 50–74 điểm Workshop có đội thi công cơ hữu. Chiếm phần lớn 15.000 dealer. Xương sống vận hành Door B. | TIER C — LINK 30–49 điểm Thuần phân phối hoặc bán hàng. Craft_ID = PENDING. Cần nuôi năng lực trước khi trao quyền thi công. | TIER D — SEED <30 điểm Thiếu dữ liệu hoặc mới onboard. Verify lại trước khi dùng. Không đưa vào Batch 1 Pilot. |
| --- | --- | --- | --- |

Tỷ lệ ước tính trong 15.000 dealer Pilot: [ASSUMPTION — cần verify qua spot-check]

- Tier A (NODE): ~5–10% (~750–1.500 dealer). Đây là nhóm UST_candidate quan trọng nhất.

- Tier B (HUB): ~25–35% (~3.750–5.250 dealer). Xương sống vận hành Door B thực chiến.

- Tier C (LINK): ~40–50% (~6.000–7.500 dealer). Cần nuôi năng lực, activate theo đợt sau Pilot.

- Tier D (SEED): ~10–20% (~1.500–3.000 dealer). Verify lại dữ liệu, không dùng trong Pilot.

📌 Lưu ý về Dealer_Craft_Hybrid TOÀN BỘ 15.000 dealer đều nhận DUAL TAG ngay từ đầu: 1 dealer_id + 1 craft_id. Tier quyết định craft_status: Tier A/B → ACTIVE, Tier C/D → PENDING. Khi dealer Tier C/D có event thi công có evidence → hệ thống tự promote craft_status → ACTIVE. Đây là Natural Promotion: craft_id sống dậy khi có Event thật, không phải khi admin bấm nút.

# 5. CÔNG THỨC TÍNH ĐIỂM (c_score)

Điểm c_score được tính từ 9 tiêu chí với trọng số khác nhau, quy về thang 100 điểm.

| Bước | Thao tác | Chi tiết |
| --- | --- | --- |
| Bước 1 | Chấm điểm từng tiêu chí C1–C9 | Mỗi tiêu chí: 0 / 1 / 2 điểm theo rubric đã định nghĩa |
| Bước 2 | Nhân với trọng số | C1×20% + C2×15% + C3×15% + C4×15% + C5×10% + C6×10% + C7×8% + C8×4% + C9×3% |
| Bước 3 | Quy về điểm 100 | Max raw = 2.0 → nhân 50 để có thang 100. c_score = round(raw × 50) |
| Bước 4 | Gán Tier | ≥75 → A ¦ 50–74 → B ¦ 30–49 → C ¦ <30 → D |
| Bước 5 | Gán Batch | BATCH1: c_score≥60 AND tier IN (A,B) ¦ BATCH2: 30–59 hoặc Tier C ¦ BATCH3: <30 hoặc Tier D |

Ví dụ tính điểm — chủ xưởng nhôm kính điển hình (Tier B):

- C1=2, C2=1, C3=2, C4=2, C5=1, C6=2, C7=1, C8=1, C9=1

- Raw = 2×20% + 1×15% + 2×15% + 2×15% + 1×10% + 2×10% + 1×8% + 1×4% + 1×3% = 1.40

- c_score = round(1.40 × 50) = 70 → Tier B (HUB) → pilot_batch = BATCH1 ✓

# 6. BỘ TRƯỜNG DỮ LIỆU TỐI THIỂU (FIELD DICTIONARY)

Đây là schema tối thiểu cho 15.000 records. Team data phải điền đủ các trường bắt buộc trước khi xuất Batch 1.

| Field (snake_case) | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Mô tả & Allowed values |
| --- | --- | --- | --- |
| dealer_id | string | ✓ LOCK | Mã định danh gốc — bất biến, không đổi, không xóa |
| craft_id | string | ✓ LOCK | Gán ngay: CRAFT-[dealer_id]. Status riêng theo Tier |
| primary_role | enum | ✓ | DEALER ¦ CRAFT ¦ HYBRID (15.000 này: luôn = HYBRID) |
| dealer_tier | enum | ✓ | A ¦ B ¦ C ¦ D — từ scoring 9 tiêu chí |
| dealer_type | enum | ✓ | xuong_san_xuat ¦ showroom ¦ dai_ly_phan_phoi ¦ to_doi_thi_cong ¦ cua_hang_vlxd ¦ khac |
| dealer_status | enum | ✓ | REGISTERED ¦ PILOT ¦ ACTIVE ¦ INACTIVE ¦ SUSPENDED |
| craft_status | enum | ✓ | ACTIVE (Tier A/B) ¦ PENDING (Tier C/D) ¦ INACTIVE |
| admin_area_code | string | ✓ | Mã xã/phường/huyện/tỉnh chuẩn hành chính — không tự điền |
| category_stack | multi-enum | ✓ | cua ¦ bep ¦ solar ¦ nhom_kinh ¦ hoan_thien ¦ vlxd ¦ khac (chọn nhiều) |
| has_install_team | bool | ✓ | TRUE nếu có đội thi công cơ hữu ≥1 người; FALSE nếu không |
| est_team_size | int | △ | Ước tính số thợ cơ hữu (0 nếu has_install_team = FALSE) |
| c_score | int (0–100) | Tính tự động | Điểm tổng hợp 9 tiêu chí × trọng số. Tính theo công thức scorecard |
| pilot_batch | enum | Tính tự động | BATCH1 (≥60 + Tier A/B) ¦ BATCH2 (30–59 hoặc Tier C) ¦ BATCH3 (<30 hoặc Tier D) |
| data_completeness | int (0–100) | Tính tự động | % trường bắt buộc đã điền. <60% thì không dùng cho Pilot |
| last_updated_by | string | ✓ mọi thay đổi | Tên + ngày người sửa cuối — append khi cập nhật |
| note | text | △ | Ghi chú tự do — không dùng để quyết định, chỉ để context |

📋 Quy tắc điền dữ liệu Dùng dropdown (Google Sheet) hoặc Data Validation (Excel) cho tất cả trường kiểu enum — không tự điền text. Trường tính tự động (c_score, pilot_batch, data_completeness) dùng công thức — không điền tay. data_completeness < 60%: record này chưa đủ điều kiện vào Batch 1, đưa vào Batch 3. Mọi thay đổi sau ngày 1 phải ghi last_updated_by. Đây là append-only discipline đơn giản nhất.

# 7. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN — SPRINT 5 NGÀY

Team data cần hoàn thành 5 việc trong 5 ngày làm việc đầu tiên để Batch 1 sẵn sàng cho Pilot.

| Ngày | Thời gian | Việc cần làm | Đầu ra (DoD) | Người chịu trách nhiệm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | ~4h | Tạo Google Sheet/Excel template với 16 cột theo Field Dictionary. Export 15.000 rows từ nguồn gốc — điền dealer_id, để trống các field còn lại. LOCK schema — không thêm cột nếu chưa qua review. | File template có sẵn 15.000 rows với dealer_id. Schema đã lock. Không có dữ liệu nào bị sửa. | Data Lead |
| N2–3 | ~8h | Chạy công thức phân loại tự động (keyword match: xưởng/xuong, showroom, đội/doi...) → gán dealer_type sơ bộ. Spot-check 200 records ngẫu nhiên qua Zalo/điện thoại để calibrate. Gán dealer_tier A/B/C/D sau calibration. | 100% records có dealer_tier (dù chưa chính xác 100%). Accuracy spot-check >80%. Nếu <80% thì revise rule trước khi scale. | Data Lead + Sales Field |
| N4 | ~4h | Gán craft_id = CRAFT-[dealer_id] cho toàn bộ. Set craft_status theo Tier. Tính c_score và pilot_batch bằng công thức Excel. Điền data_completeness. | Mọi record có craft_id + craft_status + c_score + pilot_batch + data_completeness. | Data Lead |
| N5 | ~3h | Filter Batch 1 (pilot_batch=BATCH1 AND dealer_tier IN A,B). Export file PILOT_BATCH1_[date].csv. Review 50 records ngẫu nhiên với Data Lead. Xác nhận accuracy ≥80% trước khi đưa vào Registry. | File Batch 1 sẵn sàng, đã spot-check, accuracy ≥80%. Sẵn sàng nạp vào Entity Registry. | Data Lead + CoE Lead |

🎯 Định nghĩa DoD cho toàn bộ Sprint (End-of-Week) File master có 15.000 rows, 100% có dealer_id + craft_id + dealer_tier + pilot_batch. Batch 1 export (~3.000–5.000 records) đã qua spot-check accuracy ≥80%. Không có record nào thiếu dealer_id, thiếu craft_id, hoặc thiếu dealer_tier. File đặt tên đúng convention: ADG_DEALER_CLASSIFICATION_V0_[DATE].xlsx

# 8. LUẬT CỨNG — TEAM KHÔNG ĐƯỢC VI PHẠM

5 luật sau đây là bất biến trong suốt quá trình phân loại. Vi phạm bất kỳ luật nào phải báo cáo ngay cho Data Lead.

| # | Luật | Nội dung chi tiết |
| --- | --- | --- |
| Luật 1 | KHÔNG XÓA dealer_id gốc | Dù trùng hay sai, chỉ đánh flag DUPLICATE_CANDIDATE + escalate. Không tự merge. Mọi ID là append-only. |
| Luật 2 | KHÔNG tự chế dealer_type ngoài enum | Nếu không khớp với 6 loại đã định → dùng 'khac' + ghi note cụ thể vào cột note. |
| Luật 3 | MỌI thay đổi sau ngày 1 phải ghi log | Ghi timestamp + tên người sửa vào cột last_updated_by. Không sửa miệng, không sửa không dấu vết. |
| Luật 4 | KHÔNG dùng Tier D cho Pilot | Tier D = chưa đủ dữ liệu. Không đưa vào Batch 1 cho dù có áp lực quota. Verify rõ trước khi dùng. |
| Luật 5 | Craft_ID gán NGAY từ ngày 4 | Không để dealer nào thiếu craft_id. Gán PENDING nếu Tier C/D. Lý do: tránh backfill orphan sau này. |

# 9. DECISION LOG — CÁC QUYẾT ĐỊNH CẦN CHỐT NGAY

Các quyết định dưới đây phải được ghi vào Decision Log trước khi team bắt đầu sprint. Chưa chốt = chưa được làm.

| ID | Quyết định cần chốt | Người chốt | Hạn |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | Dual Anchor Model: Craft_ID là EVENT anchor, Dealer_ID là PAYOUT anchor, Job_ID là bridge. Ghi vào Decision Log SSOT V0. | CoE Lead | Ngày 1 |
| D-02 | Format craft_id: CRAFT-[dealer_id] hay cần prefix khác? Ảnh hưởng toàn bộ registry sau này. | Data Steward | Ngày 1 |
| D-03 | Trọng số 9 tiêu chí có cần điều chỉnh sau spot-check 200 records không? Nếu có thì revise và ghi patch. | CoE Lead + Data Lead | Ngày 3 |
| D-04 | Dealer_tier có tự động thay đổi khi có thêm data mới không, hay giữ nguyên đến hết Pilot? Ảnh hưởng đến cách team xử lý batch tiếp. | PMO | Ngày 5 |

# 10. PHỤ LỤC — LIÊN KẾT VỚI SSOT V0

Bản phân loại này là input đầu tiên cho Identity Spine V0. Sau khi team hoàn thành Sprint 5 ngày:

- Batch 1 (~3.000–5.000 records) → nạp vào ENTITY-REGISTRY (FM.7) làm seed data cho Pilot.

- dealer_tier + craft_id → là nền tảng cho FM.14 Identity Spine V2 (Dealer↔Craft linking table).

- c_score → sẽ trở thành đầu vào cho KPI-LINEAGE (FM.7) khi xây KPI dealer scoring chính thức.

- Mọi thay đổi enum/trọng số sau Pilot → phải qua Patch Note FM.5 + CAB quorum.

Tài liệu tham chiếu:

- SSOT_V1_GOC_CANONICAL — FM.14 Identity Spine, FM.7 Registry Map, FM.15 Kill-switch

- Chuong5_Community_Taxonomy — 5.3 Identity Anchor, Dual-role model

- DA_Cộng_Đồng_Thợ — Dealer Data Dictionary, VAM/ANC rules

- D2Com_Data_Dictionary_V3 — Event Ledger, Job_ID definition

📌 Version & Patch Note Phiên bản này: V0.1 DRAFT — 2026-03-23. Khi có thay đổi: ghi Patch Note theo FM.5 (9 trường) + ghi Decision Log + bump version. Status tiếp theo: sau CAB micro-approve (D+3) → V0.1 APPROVED → team bắt đầu sprint. File đặt tên: ADG_DEALER_CLASSIFICATION_V0_1_[DATE]_DRAFT.docx